附件1：
2020年护士执业资格考试考务工作计划表

	工 作 内 容
	工 作 时 间

	考点编排考场试室、安排考生座位；考区审核各考点考场安排
	7月15日前

	考点完成应急预案的制定，并上报正式文件
	7月24日前

	考点接卷信息、考办设置上报
	8月14日前

	考点下载《考生签到表》
	8月25日开放

	准考证网上打印
	9月1-15日

	考试物品交接
	9月4-11日

	考试实施
	9月12、13、14、15日

	违纪违规人员信息录入功能
	9月16日开放

	考点上报数据修正信息
	9月25日前

	考点进行违纪违规信息录入并上报正式文件
	9月25日前

	网上成绩发布
	考后45个工作日内


